## Sayfa1
| Project Name | Project Duration | Start Date | End Date
| When The Ring Bells | 81 | 43878 | 43959
Supervisor:Dr.Faik Boray TEK
Student: Ersin ÇEBİ
# | Task Name | Duration(Days) | Start Date | End Date | 43878 | 43879 | 43880 | 43881 | 43882 | 43883 | 43884 | 43885 | 43886 | 43887 | 43888 | 43889 | 43890 | 43891 | 43892 | 43893 | 43894 | 43895 | 43896 | 43897 | 43898 | 43899 | 43900 | 43901 | 43902 | 43903 | 43904 | 43905 | 43906 | 43907 | 43908 | 43909 | 43910 | 43911 | 43912 | 43913 | 43914 | 43915 | 43916 | 43917 | 43918 | 43919 | 43920 | 43921 | 43922 | 43923 | 43924 | 43925 | 43926 | 43927 | 43928 | 43929 | 43930 | 43931 | 43932 | 43933 | 43934 | 43935 | 43936 | 43937 | 43938 | 43939 | 43940 | 43941 | 43942 | 43943 | 43944 | 43945 | 43946 | 43947 | 43948 | 43949 | 43950 | 43951 | 43952 | 43953 | 43954 | 43955 | 43956 | 43957 | 43958 | 43959 | 43960 | 43961 | 43962 | 43963 | 43964 | 43965 | 43966 | 43967 | 43968 | 43969 | 43970 | 43971 | 43972 | 43973 | 43974 | 43975 | 43976 | 43977
1 | Phase 1 Research and Understanding | 22 | 43878 | 43900 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
2 | The Basics | 7 | 43878 | 43885 | X | X | X | X | X | X | X | X
3 | Simple Dense | 7 | 43885 | 43892 | [7 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X
4 | Gym Environment | 8 | 43892 | 43900 | [14 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X
5 | Phase 2 Implementing | 17 | 43900 | 43917 | [22 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
6 | Own Model | 7 | 43900 | 43907 | [22 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X
7 | FocussedNN | 10 | 43907 | 43917 | [29 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
8 | Phase 3 Training and Running | 29 | 43917 | 43946 | [39 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
9 | Own Model T&R | 15 | 43917 | 43932 | [39 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
10 | FocussedNN T&R | 7 | 43932 | 43939 | [54 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X
11 | Taking Graps | 7 | 43939 | 43946 | [61 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X
12 | Phase 4 Developing Model | 50 | 43917 | 43967 | [39 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
13 | Developing Model | 45 | 43917 | 43962 | [39 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
14 | Developing Interface | 15 | 43952 | 43967 | [74 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
15 | Phase 5 Documentation | 15 | 43900 | 43915 | [22 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
16 | RAD | 15 | 43900 | 43915 | [22 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
17 | SDD | 0 | 43915 | 43915 | [37 empty] | X
18 | Thesis Submit | 0 | 43915 | 43915 | [37 empty] | X